东北林业大学教育教学研究项目管理办法

一、总则

(一)为进一步深化学校教育教学改革，加强对教育教学研究项目的组织和管理，调动广大教师参与教育教学研究与改革的积极性和创造性，特制定本办法。

(二)本管理办法适用学校立项并资助的教育教学研究课题。

(三)学校教育教学研究项目实行归口管理。由高等教育研究所统一管理,下设项目管理办公室负责日常工作。管理职责包括：

1.发布学校教研项目立项通知和项目指南；

2.组织各单位开展项目申报工作；

3.组织专家对申报项目进行立项评审；

4.负责研究过程的检查与指导；

5.对项目进行结题验收；

6.组织项目成果鉴定、成果奖申报与评审；

7. 对项目经费的使用进行审核与监督。

各相关部门管理职责包括：

1.组织本部门项目立项申报、结题申报工作；

2.对申报项目进行初审。

二、项目申报

(一)申报程序

1.申请人依据立项通知填写项目申请书,由所在单位对申报项目进行审核，并提出初审意见；

2.各单位统一将经过初审的申报材料报送高等教育研究所。

(二)申报要求

1.项目主持人每次只能申报一个项目。已有其他级别在研项目的主持人，不可再次申报教研项目；

2.主持人应在本岗位工作3年以上；

3.校外人员不可参加校级项目研究；

4.课题组成员不得超过5人；

5.项目起止年限为2年,以批准立项月份为准。

三、项目评审

(一)立项评审程序

1高等教育研究所对申报项目进行形式审查；

2.组织专家对申报项目进行评审；

3.经专家评审出的项目报学校审批后，正式发文公布立项名单。

(二)立项评审标准

具体立项评审标准见附表1《东北林业大学教育教学研究项目立项评审指标》。

四、项目实施

(一)主持人在接到立项通知后的一个月内填报《东北林业大学教育研究课题实施计划书》,上报高等教育研究所，并根据实施计划书组织开展项目研究。

(二)高等教育研究所对项目研究的进展情况进行中期检查,检查内容包括:

1.课题研究的进展情况；

2.目前存在的主要问题；

3. 后期进度安排。

中期检查要求各项目组提交书面的项目研究进展报告，高等教育研究所对检查情况进行通报。

(三)中期检查中凡有下列情况之一者，将撤消项目，终止经费使用，且项目主持人三年内不得申报教育教学研究项目：

1.无正当理由未参加检查的；

2.立项后未开展研究工作的；

（四）由于特殊原因申请延期的项目，只可申请一次，时间为一年。

五、项目结题验收

(一)凡有下列情况之一者，须由项目主持人在项目结题前至少半年以上时间提出书面申请，经所在单位同意后报送高等教育研究所审批。

1．变更项目主持人或主要参加人的；

2．改变项目研究内容或主要成果形式的；

3．由于特殊原因申请延期结题或中止项目研究的。

(二)结题验收程序

学校统一组织结题，高等教育研究所负责组织专家对申请结题的项目进行验收，必要时可要求项目主持人到场进行答辩。结题验收需要提交的材料包括：

1.《东北林业大学教育研究立项课题结题报告书》一式2份；

2.项目研究报告2份；

3.项目成果原件1份（如论文、教材、著作、课件等）。

（三）结题验收标准

项目主持人必须有作为第一完成人的成果，项目参加人也应有相关成果。具体结题验收标准见附表2《东北林业大学教育教学研究项目结题验收评审指标》。

(四)项目结题验收所提交材料的具体要求：

1.项目研究报告：1万字以上。内容包括：

(1)项目研究的主要内容，所解决的关键性问题；

(2)项目实施过程和采用的方法；

(3)研究成果的创新性及应用价值；

(4)项目研究存在的问题与建议。

2.论文：围绕研究内容在核心期刊应至少发表1篇教研论文。

3.教材：与课题紧密相关，且正式出版并被应用。

4.多媒体教学课件或软件：与课题紧密相关，且正式出版或被采用。

5.著作：与课题紧密相关，且正式出版。

（五）申请验收项目存在下列情况之一者，不予结题验收：

1.未按计划完成研究或改革内容的；

2.结题验收材料不完整的；

3. 剽窃他人成果或有其他侵权嫌疑的。

（六）未通过结题验收者，将校内通报，项目主持人三年内不得申报教研项目。

六、本办法由高等教育研究所负责解释。自颁布之日起实行,原有的相关规定即时废止。

二〇一一年十二月十三日

附表1      东北林业大学教育教学研究项目立项评审指标

| 一级指标 | 二级指标 | 等级标准 | 分项 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A（8-10分） | B(4-7分) | c（4分以下) |  |
| 立项依据 (30分) | 选题意义和应用前景(10分) | 选择高等教育教学领域中的热点、难点问题，有重要研究意义和近期应用前景 | 选题有较大的研究和改革意义，能解决现实问题 | 研究意义不大，应用前景不明显 |  |
|  | 对国内外研究现状的分析(10分) | 清楚，且分析准确、全面 | 清楚，但分析不够全面 | 不了解现状 |  |
|  | 立论依据 (10分) | 依据充分，有较强的理论基础，科学性强， | 依据较充分，有理论基础 | 依据不明确，理论基础差 |  |
| 研究内容及方法(40分) | 研究内容和拟解决的关键问题(20分) | 范围合适、重点突出、关键问题选择准确 （16-20分） | 基本合适、关键问题选择较准确 （9-15分） | 不合适、没有抓住关键问题 （9分以下） |  |
|  | 拟采用的研究方法和技术路线(10分) | 科学，先进，可行且有创新 | 先进，可行 | 难以实行 |  |
|  | 改革的预期目标和成果( 10分) | 目标和成果明确，有先进性或有突破，受益面很大 | 目标和成果较明确，有一定的先进性，有较大受益面 | 不明确，无先进性 |  |
| 工作基础 (30分) | 与本项目相关的工作积累 (10分) | 是原有改革的进一步深入和创新 | 有一定相关工作的积累，基础较好 | 没有这方面的工作基础 |  |
|  | 已具备的改革条件和保障措施(10分) | 配套条件和保障措施好 | 配套条件较好，有保障措施 | 配套条件和保障措施较差 |  |
|  | 项目主持人及成员组成(10分) | 有较多研究成果，学术水平高；成员结构合理、研究力量强 | 有一定的研究成果，有一定的学术水平；成员结构合理、研究力量较强 | 成员结构不够合理或研究力量较弱 |  |
| 评委代号 |  | 评价总分 |  |

说明：

1.对9个二级指标进行打分，评价总分做排序用；

2.拟立项项目二级指标的等级评定必须满足以下条件： C=0个。

附表2       东北林业大学教育教学研究项目结题验收评审指标

| 一级指标 | 二极指标 | 评分内容及等级 | 分项 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A（8- 10分） | B（4-7分） | c（4分以下） |  |
| 一、教改方案及其完成情况(40分) | 改革内容和关键问题的解决情况(10分) | 内容充分、详实，妥善地解决了改革中的问题。 | 按照立项申请，解决了改革中的关键问题 | 内容不充分，没有解决关键问题 |  |
|  | 采用的研究方法与手段(10分) | 研究方法与手段先进，有创新 | 研究方法与手段适切 | 不可行或存在错误 |  |
|  | *任务目标及完成情况(10分) | 完成了预期任务；出台了好的改革措施、方案或相关的改革文献 | 完成了预期任务；有具体的改革措施 | 未能完成预期目标；没有可行的改革举措 |  |
|  | 实践效果(10分) | 经过实践，且有充分证据证明取得了良好的效果，受益面大， | 经过实践验证，有证据说明成效，受益面较大 | 没有实践安排和实践效果。 |  |
| 二、推广应用价值 (60分) | *创新与特色(10分) | 有明显的创新，特色鲜明 | 有一定的创新，有特色 | 没有特色和创新 |  |
|  | 理论水平(10分) | 理论水平高，具有先进性，对教学改革有较大的指导意义 | 理论较充分，较先进，对教学改革有指导意义 | 缺乏有力的理论指导或理论空洞、不切实际 |  |
|  | *发表相关论文情况(10分) | 在核心期刊发表2篇以上相关论文；主持人有第一作者成果。 | 在核心期刊发表1篇相关论文； 主持人有第一作者成果。 | 没有发表相关论文或主持人无第一作者成果 |  |
|  | *其他研究成果情况(10分) | 研究报告充实，有创新内容；其他成果丰富，有2项以上 | 研究报告充实，符合要求；有1项以上其他成果 | 研究报告拼凑、凌乱，不符合要求，无其他成果 |  |
|  | 推广应用价值(20分) | 能够判明国内先进，在省内外同类高校中具有较大的推广应用价值 16-20分 | 能够判明省内先进，在校内外具有推广应用价值 9-15分 | 没有证据说明该项目对学校教学和管理具有借鉴和指导意义 9分以下 |  |
| 评委代号 |  | 评价总分 |  |

说明：

1、标有“*”的二级指标为核心指标。

2、评价总分低于60分或核心指标评价为c级的项目不能通过结题验收。